## Sheet1
Diagnostico predictivo
ID | Tipo de riesgo | Subtipo de riesgo | Riesgo
1.1 | Técnico | Requisitos | Precisión del modelo de clasificación menor a 99%
1.2 | Técnico | Requisitos | El método de encriptación AES-256 se desactualiza
1.3 | Técnico | Requisitos | La aplicación no funciona correctamente en todos los navegadores populares (Chrome, Firefox y Edge).
1.4 | Técnico | Requisitos | Los datos transmitidos entre el frontend y el backend pueden ser interceptados por un atacante debido a la falta de encriptación.
1.5 | Técnico | Tecnología | La librería de Scikit-learn pierde o cambia funcionalidades relevantes tras actualización
1.6 | Técnico | Tecnología | El módulo "Formulario diagnosticador de posibles enfermedades" envía los diagnosticos en el orden incorrecto al modelo clasificador de enfermedades.
1.7 | Técnico | Tecnología | Existen campos expuestos a vulnerabilidades de SQL injection
1.8 | Técnico | Tecnología | Se puede escalar privilegios verticalmente para utilizar el administrador de usuarios
1.9 | Técnico | Tecnología | El módulo "Formulario diagnosticador de posibles enfermedades" tiene funciones no escalables
1.10 | Técnico | Tecnología | Casos de puebas no tienen sobre 80% de aprobación al término del proyecto
1.11 | Técnico | Complejidad e interfaces | Retrasos por dificultades de integración entre el módulo "Formulario diagnosticador de posibles enfermedades" con el modelo clasificador de enfermedades
1.12 | Técnico | Complejidad e interfaces | Falta de estandarización en la recopilación y almacenamiento de datos geotemporales
1.13 | Técnico | Complejidad e interfaces | Errores de formato en los datos enviados entre aplicación y modelo
1.14 | Técnico | Desempeño y fiabilidad | Tiempos de respuesta lentos por falta de compresión de los datos en las solicitudes HTTP
1.15 | Técnico | Desempeño y fiabilidad | Tiempos de respuesta lentos por falta de capacidad del servidor durante picos de tráfico
1.16 | Técnico | Desempeño y fiabilidad | Pérdida de datos debido a la ausencia respaldos de datos
1.17 | Técnico | Calidad | Falta de pruebas de usabilidad y feedback de usuarios
1.18 | Técnico | Calidad | Falta de validación y verificación del modelo
1.19 | Técnico | Calidad | Falta de pruebas de compatibilidad multi-navegador
1.20 | Técnico | Calidad | Falta de comentarios y documentación del código
1.21 | Técnico | Calidad | Mala integración de BI provoca análisis geotemporales erróneos
2.1 | Externo | Subcontratistas y proveedores | Asesor médico aumenta sus costos de HH
2.2 | Externo | Subcontratistas y proveedores | Incumplimiento de términos de alcances
2.3 | Externo | Subcontratistas y proveedores | Carencia de competencia en Scikit-learn para la aplicación del aprendizaje automático
2.4 | Externo | Normativa | No cumplir con el articulo 5 (Establecer procedimientos automatizados relacionados a las tareas y finalidades establecidas) de la ley 19628 (Protección de los datos de carácter personal)
2.5 | Externo | Normativa | No cumplir con el artículo 11 (Cuidado de los datos personales con diligencia) de la ley 19628 (Protección de los datos de carácter personal)
2.6 | Externo | Normativa | Cambios en las regulaciones establecidas en la ley 19628 (Protección de los datos de carácter personal) generan incumplimientos repentinos
2.7 | Externo | Normativa | Incumplimiento del artículo 10 (Cumplimiento de normas y estándares técnicos establecidos por el ministerio de salud) de la ley 20584 (Regulación a los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud)
2.8 | Externo | Normativa | Infracción de derechos de propiedad intelectual de aplicaciones de Microsoft Office
2.9 | Externo | Mercado | Aparición de competencia que diagnostica enfermedades médicas con comandos de voz
2.10 | Externo | Mercado | Aumento de precio en el hosting de la base de datos
2.11 | Externo | Cliente | Insatisfacción con la experiencia del servicio
2.12 | Externo | Cliente | Baja cantidad de usuarios que adoptan la aplicación
2.13 | Externo | Cliente | Falta de retroalimentación del cliente
2.14 | Externo | Clima | Interrupción del suministro eléctrico o daños en los servidores por eventos climáticos extremos
2.15 | Externo | Clima | Cambios estacionales en el clima generan picos imprevistos en la demanda de los usuarios debido a la aparición de enfermedades estacionales: como gripe y resfriado en invierno; y alergias en primavera.
3.1 | Organizacional | Dependencias del proyecto | Renuncia del analista de datos senior del equipo de ciencia de datos
3.2 | Organizacional | Dependencias del proyecto | Renuncia del cientifico de datos senior del equipo de ciencia de datos
3.3 | Organizacional | Dependencias del proyecto | Corte relacional de alianzas estratégicas con el ministerio de salud provoca desconfianza en potenciales usuarios
3.4 | Organizacional | Dependencias del proyecto | Enfermedad o incapacidad del analista de datos senior del equipo de ciencia de datos
3.5 | Organizacional | Dependencias del proyecto | Enfermedad o incapacidad de un miembro del cientifico de datos senior del equipo de ciencia de datos
3.6 | Organizacional | Recursos | Escasez de personal calificado genera retrasos en el reclutamiento afectando el cronograma
3.7 | Organizacional | Recursos | Rotación de personal genera inestabilidad en el desarrollo
3.8 | Organizacional | Recursos | Escasez de personal calificado en mercado laboral retrasa proceso de reclutamiento de personal
3.9 | Organizacional | Recursos | Hardware con procesamiento insuficiente para el desarrollo genera retrasos en el cronograma
3.10 | Organizacional | Financiamiento | Costos de monitoreo y mantención exceden el presupuesto
3.11 | Organizacional | Financiamiento | Restricciones en la adquisicion de recursos relevantes por falta de presupuesto
3.12 | Organizacional | Financiamiento | Se asigna menos de un 70% de lo presupuestado en fondos para contingencias imprevistas o cambios en el alcance del proyecto
3.13 | Organizacional | Financiamiento | No se consigue patrocinación gubernamental, por lo que afecta el presupuesto y reputación del proyecto
3.14 | Organizacional | Priorización | Cambios en las prioridades y objetivos organizacionales
3.15 | Organizacional | Priorización | Falta de alineación con los objetivos estratégicos
3.16 | Organizacional | Priorización | No se definen criterios de priorización de proyectos
4.1 | Dirección de Proyectos | Estimación | Falta de capacidad de desarrollo por subestimación de recursos
4.2 | Dirección de Proyectos | Estimación | Surgen riesgos de alto impacto que no se consideran en el plan de riesgos
4.3 | Dirección de Proyectos | Estimación | Cronograma sobreextendido debido a sobreestimación de esfuerzo
4.4 | Dirección de Proyectos | Planificación | Aplicación obtiene baja frecuencia de usuarios debido a falta de publicidad y/o comercialización
4.5 | Dirección de Proyectos | Planificación | Dependencia excesiva de plazos ajustados por no considerar todas las actividades necesarias
4.6 | Dirección de Proyectos | Planificación | Responsabilidades no son asignadas apropiadamente y provoca desequilibrio en el personal
4.7 | Dirección de Proyectos | Planificación | Personal con cargas de trabajo desequilibradas por mala asignación de recursos y tareas
4.8 | Dirección de Proyectos | Control | Falta de control sobre cambios en el alcance genera esfuerzo mal invertido
4.9 | Dirección de Proyectos | Control | Retrasos en la entrega de proyecto debido a no tomar acciones correctivas ante cambios de presupuesto y/o plazos de tiempo
4.10 | Dirección de Proyectos | Control | Cambios no autorizados en el alcance de proyecto dificultan cumplir los objetivos establecidos
4.11 | Dirección de Proyectos | Comunicación | Expocision a riesgos legales debido a términos y condiciones ambiguo
4.12 | Dirección de Proyectos | Comunicación | Se incluyen declaraciones médicas con poca o nula cobertura legal en la aplicación
4.13 | Dirección de Proyectos | Comunicación | No se establecen reuniones regulares con el equipo provocando desalineación en equipos
4.14 | Dirección de Proyectos | Comunicación | Miembros de equipo no utilizan canales de comunicación adecuados generando falta de información entre los equipos e interesados
4.15 | Dirección de Proyectos | Comunicación | Comunicación caótica en todos los miembros del proyecto debido a una falta de plan de comunicación