## GANTT
DIAGRAMA DE GANTT MEDICAL AID
TÍTULO DEL PROYECTO | Medical AID Diagnosticos Remotos
NOMBRE DE LA EMPRESA | Medical AID Diagnosticos Remotos
FECHA | 2024-09-01
[5 empty] | FASE DE PLANIFICACIÓN | [9 empty] | FASE DE DESARROLLO DEL PRODUCT BACKLOG Y SPRINT PLANNING | [9 empty] | FASE DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN | [29 empty] | FASE DE PRUEBAS Y VALIDACIÓN | [14 empty] | FASE DE DOCUMENTACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO
TAREA | TAREA | INICIO | FIN | DURACIÓN | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 |  |  |  |  | SEMANA 14 |  |  |  |  | SEMANA 15
IDENTIFICACIÓN | TÍTULO | FECHA | FECHA | EN DÍAS | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
1 | PLANIFICACIÓN |  |  | 1 Semana
2023-01-01 | Reunión Inicial, formación del equipo | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 3
2023-02-01 | Definición de Roles (Product Owner, Scrum, Equipo de desarrollo, etc.) | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2
2023-03-01 | Planificación General del proyecto | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 3
2 | DESARROLLO DEL PRODUCT BACKLOG Y SPRINT PLANNING
2023-01-02 | Recolección y Documentación de Requisitos | 2024-09-02 | 2024-09-04 | 3
2023-02-02 | Creación del Product Backlog | 2024-09-04 | 2024-09-06 | 3
2023-03-02 | Planning del Primer Sprint | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 3
3 | DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN
Sprint 1 y Sprint 2 (4 semanas)
3.1 | Desarrollo de Mockups y Prototipo | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 3
3.2 | Desarrollo del Modelo Machine Learning | 2024-09-16 | 2024-09-27 | 10
3.3 | Desarrollo del Frontend | 2024-09-16 | 2024-10-09 | 18
Sprint 3 y Sprint 4 (4 semanas)
3.4 | Desarrollo del Backend | 2024-10-10 | 2024-11-01 | 17
3.5 | Integración del Frontend, Backend y Modelo | 2024-10-23 | 2024-11-06 | 11
3.6 | Pruebas de integración y Ajustes | 2024-10-28 | 2024-11-07 | 9
4 | PRUEBAS Y VALIDACIÓN
2023-01-04 | Pruebas Unitarias y de Integración | 2024-10-30 | 2024-11-13 | 11
2023-02-04 | Pruebas de Usabilidad | 2024-11-11 | 2024-11-15 | 5
4.3 | Corrección de Errores y de Ajustes Finales | 2024-11-13 | 2024-11-19 | 5
5 | DOCUMENTACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO
5.1 | Documentación Técnica y Manual de Usuario | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 5
5.2 | Preparación del Informe | 2024-11-20 | 2024-11-27 | 6
5.3 | Presentación y Cierre del Proyecto | 2024-11-25 | 2024-11-29 | 5
MES | DESCRIPCIÓN
2024-02-01
SEMANA 1-2 | Fase 1: Planificación Inicial y Formación del Equipo
SEMANA 3-4 | Fase 2: Desarrollo del Product Backlog y Sprint Planning
SEMANA 5-8 | Fase 3: Desarrollo e Implementación - Sprint 1
3
SEMANA 8-12 | Fase 3: Desarrollo e Implementación - Sprint 2
4
SEMANA 11-13 | Fase 4: Pruebas y Validación
SEMANA 14-15 | Fase 5: Documentación y CIerre del Proyecto
Formulas:
DURACIÓN = NETWORKDAYS([INICIO],[FIN])